## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
2023年中央财政农业产业发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 产业融合发展优势特色产业集群资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 四川省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 德阳市罗江区农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 3444 | 1085 |  | 31.5%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2030 | 0 |  | 0%
|  |  | 地方资金 | 418 | 410 |  | 98.08%
|  |  | 其他资金 | 996 | 675 |  | 67.77%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 合理
|  |  | 支出责任履行情况 | 较低
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建蔬菜育苗大棚2个，配套相应设施设备；建设农业园区水肥一体灌溉系统300亩；土壤改良1400亩；大棚维修7500平方米；建设蔬菜基地产业道路2800米、蔬菜基地产业沟渠3500米、智慧菜园50亩；新品种新技术推广示范园区1000平方米；蔬菜重大技术协同推广10000亩；召开全省集群建设项目专题培训会1次；新建蔬菜分选车间500平方米；产品包装车间更新增加通风系统和流水化作业系统2000平方米；建设冷藏仓储7000平方米，配置自动化打包设备2台套、自动烘干设备（含锅炉）20台套；新增泡菜生产线1条、包装线扩容5条；品牌建设及宣传推广5批次；在中省主流媒体上，对3市6县集群项目整体建设成果、典型经验等跟踪采风、全面报道，并制作宣传画册320本；建设数字农业运营中心1个及蔬菜全产业链数字化管理系统；支持15家新型经营主体提升生产加工设施设备及购置农机装备；蔬菜订单农业补贴500亩 |  |  |  | 已完成新建蔬菜分选车间500平方米；产品包装车间更新增加通风系统和流水化作业系统2000平方米；建设冷藏仓储7000平方米，配置自动化打包设备2台套、自动烘干设备（含锅炉）20台套；新增泡菜生产线1条、包装线扩容5条；蔬菜订单农业补贴500亩。已完成其它项目初步设计及项目实施方案初稿。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目个数 |  | 14 | 8 | 正在实施
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥95% | ≥95% | 正在实施
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 240天 |  | 正在实施
|  | 成本指标 | 产出效益与县域平均水平差值 |  | ≥70% |  | 正在实施
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 联农带农面 |  | ≥80% |  | 正在实施
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 种养循环率 |  | ≥60% |  | 正在实施
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 资料提供完善度 |  | ≥90% |  | 正在实施
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。