## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
2023年农村人居环境整治中央预算内投资建设项目绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 德阳市罗江区2023年农村人居环境整治专项中央预算内投资项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村局部
地方主管部门 |  |  | 德阳市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 德阳市罗江区农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 4013万元 | 3013万元 |  | 50%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2000万元 | 1000万元 |  | 50%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 2013万元 | 2013万元 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学合理 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 管理规范 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 履行到位 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、有机生活废弃物就地资源化处理设施覆盖 50%行政村的阶段性目标；2、农村生活污水处理设施建设要实现污水治理率提高不低于 20 个百分点且超过 40%的阶段性目标。 |  |  |  | 全年完成总工程量的50%
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | （1）农村生活垃圾处理设施建设 （2）农村生活污水处理设施建设及其污水收集管网建设 |  | 新建垃圾阳光堆肥房 44 个；新建农村生活污水处理设施 1 批（合计日处理量为 2127.5m³/d）；新建农村生活污水收集管网52802.5m。 | 50% | 项目建设任务两年内完成，加快项目建设进度
|  | 质量指标 | 建设任务完成，验收合格，使用正常。 |  | ≥90% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2年 | 1 | 项目建设任务两年内完成，加快项目建设进度
|  | 成本指标 | 投资额 |  | 2023年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资预算2000万元 | 1000万 | 项目建设任务两年内完成，加快项目建设进度
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 加快推进新农村的建设和推进统筹城乡改革发展的进程，进一步完善城镇基础设施和公共服务体系 |  | 有机生活废弃物就地资源化处理设施覆盖率达70%，农村生活污水治理率提升20% | 完成
|  | 生态效益 指标 | 生态环境明显改善 |  |  | 完成
|  | 可持续影响指标 | 减少垃圾、生活废水污染， 对保护环境和创建美丽乡村作出贡献。 |  | 确保我区农村生态环境可持续发展 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 满意度≥90% | ≥90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。