## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
2023年中央财政农业经营主体能力提升资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 基层农技推广体系改革建设
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 德阳市罗江区人民政府 |  | 资金使用单位 | 德阳市罗江区农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 43 | 40.998 |  | 95.34%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 43 | 40.998 |  | 95.34%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 全额 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 到位 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持建设长期稳定农业科技示范基地2个，培育2个以上农业科技示范主体，参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员18人，农业主推技术到位率≥95%；招募特聘农技员8人以上；推广应用农业绿色高质高效技术模式≥5个；资金使用无重大违规违纪问题；农技推广服务对象满意度≥80%； |  |  |  | 支持建设长期稳定农业科技示范基地2个，培育2个上农业科技示范主体，参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员18人，农业主推技术到位率95%；招募特聘防疫员10人；推广应用农业绿色高质高效技术模式6个；资金使用无重大违规违纪问题；农技推广服务对象满意度85%；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设长期稳定农业科技示范基地 |  | 2个 | 2个 | 项目跨年实施
|  |  | 培育农业科技示范主体 |  | ≥2个 | 2个 | 项目跨年实施
|  |  | 参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员 |  | 18人 | 18人 | 项目跨年实施
|  |  | 招募特聘农技员 |  | ≥8人 | 10人 | 项目跨年实施
|  | 质量指标 | 业主推技术到位率 |  | ≥95% | 95%
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 |  | 无重大违规违纪 | 无重大违规违纪
|  | 社会效益 指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术模式 |  | ≥5个 | 6个
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农技推广服务对象满意度 |  | ≥80% | 85%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。