## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
2023年中央财政耕地建设与利用资金转移支付区域绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 耕地质量提升-第三次全国土壤普查资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 德阳市罗江区人民政府 |  | 资金使用单位 | 德阳市罗江区农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 363 | 23 |  | 6.39%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 363 | 23 |  | 6.39%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 按规拨付 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范，严格按照项目资金规定使用 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 专款专用 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 规范管理，按项目管理制度执行 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按责任履行 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成我区第三次全国土壤普查任务预布设剖面样点12个，表层样点426个。 |  |  |  | 完成我区第三次全国土壤普查任务预布设剖面样点12个，表层样点426个。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 剖面；表层样 |  | 剖面12个；表层样437个。 | 完成剖面12个；表层样437个样品采集
|  | 质量指标 | 符合相关技术规程 |  | 符合第三次全国土壤普查1+11技术规程 | 符合第三次全国土壤普查1+11技术规程
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年12月底前 | 2023年12月底前
|  | 成本指标 | 德阳市罗江区第三次全国土壤普查工作费用 |  | 525.982万元 | 23万元 | 第三次全国土壤普查计划三年开展，2024年完成样品检测。
|  | 社会效益 指标 | 对农用地土壤的一次“全面体检”，是新时期开展的一项重要国情国力调查。 |  | 对我区土壤“全面体检”。 | 对我区土壤“全面体检”。
|  | 生态效益 指标 | 贯彻新发展理念 |  | 促进种植业绿色高质量发展 | 促进种植业绿色高质量发展
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 预计本次土壤普查成果也将至少为今后20多年农业农村发展提供重要支撑。 | 为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度达90%以上 |  | 满意度≥90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。