## Sheet1
附件4
高速公路项目工程变更动态管理台账
建设项目名称： | [25 empty] | 数据截止日期： |  |  | ××年××月××日 | [13 empty] | 单位：万元
批复金额 | 批复概算 | 概算金额 | [20 empty] | 项目工程变更总体情况 |  | 变更类型 | [8 empty] | 个数 | 金额 |  | 工程变更列支费用项
|  | 概算建安费 | [34 empty] | 合同暂列金 |  | 总承包风险费 |  | 同口径概算建安节余 |  | 概算其他部分费用节余 | 概算预备费
概算预备费
| 批复预算 | 预算金额 | [22 empty] | 设计 变更 | 重大设计变更
|  | 预算建安费 | [23 empty] | 一般设计变更 |  |  | 合同风险范围外（项目法人）
预算预备费
| 调整概算 | [27 empty] | 合同风险范围内（承包单位）
投资建设模式 |  |  |  |  | BOT □/PPP □/EPC □/政府还贷（债）□
项目施工模式 |  |  |  |  | 投资人自行建设 □/投资人自行设计和施工 □/施工公开招标 □ | [19 empty] | 非设计类变更
工程承包合同类型 |  |  |  |  | 施工总承包合同 □/设计施工总承包合同 □/专业施工承包（传统承包模式）合同 □ | [19 empty] | 合计
序号 | 合同段 | 施工单位 | 同口径概算金额=概算建安费+临时用地+保险 | 合同 |  |  |  |  | 设计变更 | [22 empty] | 非设计类变更 | [10 empty] | 工程变更合计
[9 empty] | 上期末 | [6 empty] | 本期 | [6 empty] | 本期末=上期末+本期 | [8 empty] | 累计 金额 | 批复的施工图设计文件较招标图纸，工程量清单发生的调整 |  | 依据合同条款，对工程量清单数量或单价进行的调整 |  | 因施工工期、工艺、措施或实施顺序改变引起的调整 |  | 根据合同约定开展的材料价格调整 |  | 费用索赔或补偿 |  | 累计金额 | 占概算同口径费用比例
|  |  |  | 总价 | 净价 | 暂估价 | 暂列金 | 总承包风险费 | 金额合计 | 一般设计变更 |  |  |  | 重大设计变更 |  | 金额合计 | 一般设计变更 |  |  |  | 重大设计变更 |  | 累计金额 | 一般设计变更 | [5 empty] | 重大设计变更
[10 empty] | 合同风险范围外（项目法人） |  | 合同风险范围内（承包单位） |  |  |  |  | 合同风险范围外（项目法人） |  | 合同风险范围内（承包单位） |  |  |  |  | 合同风险范围外（项目法人） |  |  | 合同风险范围内（承包单位）
[10 empty] | 立项个数 | 金额小计 | 立项个数 | 金额小计 | 立项个数 | 金额小计 |  | 立项个数 | 金额小计 | 立项个数 | 金额小计 | 立项个数 | 金额小计 |  | 立项个数 | 金额 合计 | 占合同暂列金比例 | 立项个数 | 金额小计 | 占合同总承包风险费的比例 | 立项个数 | 金额 合计 |  | 批次 | 金额 | 批次 | 金额 | 批次 | 金额 | 批次 | 金额 | 批次 | 金额
|  |  | 1 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=23+26+29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30=32+34+36+38+40 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41=21+30 | 42=41/1
一 | 总承包合同
（一） | ××施工合同段
1 | ××施工分包合同段
2 | ××施工分包合同段
...
（二） | ××设计合同段 （设计施工总承包填） | 填设计单位 | 填同口径勘察设计费
二 | 施工招标合同 | bar: 6
（一） | ××施工合同段
（二） | ××施工合同段
填报单位(章)： 填表人： 联系电话： 备案日期： ××年××月××日
说明：1.一般设计变更立项是指取得获得投资人或项目法人立项审定；重大设计变更立项是指已获得厅变更方案批复；
2.工程变更列支费用项应填写变更资金来源情况；
3.本表应动态实时更新，每季度末最后一个月25日前报厅造价站和市（州）交通运输局。